## 功能结构+WBS
功能结构 | [5 empty] | 物理模块 |  | 用户角色 |  | 变更范围 |  | 设计（人时） |  |  |  | 开发（人时） |  |  |  | 自测（人时） |  |  |  | 测试（人时）
模块 | 子模块 | 功能名称 | 编号 | 功能描述 | 变更内容 | Web | 接口 服务 | 管理员 | 普通用户 | 版本 | 类别 | Web后台 | 接口服务 | 后台程序 | 合计 | Web后台 | 接口服务 | 后台程序 | 合计 | Web后台 | 接口服务 | 后台程序 | 合计 | Web后台 | 接口服务 | 合计 | 模块合计
智能售货柜 | 权限模块 | 根据田园提供token获取用户信息 | 1 |  |  |  | ◆ | ◆ | ◆ | 0.0.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 根据田园提供token获取与用户功能权限 | 2 | 长期柜子使用权限，普通用户可使用柜子数量权限 |  |  | ◆ | ◆ | ◆ | 0.0.1 | 新增 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 8 |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 12
| 管理员 | 管理员首页 | 3 |  |  | ◆ | ◆ | ◆ |  | 0.0.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 管理员柜子预览 | 4 |  |  | ◆ | ◆ | ◆ |  | 0.0.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 管理员开柜 | 5 |  |  | ◆ | ◆ | ◆ |  | 0.0.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 管理员查看使用日志 | 6 |  |  | ◆ | ◆ | ◆ |  | 0.0.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 用户 | 用户首页 | 7 |  | 增加根据用户权限判断是否可开启长期柜子 | ◆ | ◆ |  | ◆ | 0.0.1 | 修改 |  |  |  | 0 | 4 |  | 4 | 8 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 9
|  | 用户选择柜子 | 8 |  |  | ◆ | ◆ |  | ◆ | 0.0.1 | 新增 | 2 |  | 2 | 4 | 2 |  | 2 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 0 | 12
|  | 用户开柜 | 9 |  |  | ◆ | ◆ |  | ◆ | 0.0.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 用户查看使用历史 | 10 |  |  | ◆ | ◆ |  | ◆ | 0.0.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[11 empty] | 合计 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 14 | 20 | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33
此部分为全系统功能，要求每次更新
此部分为单独版本功能，只要求填写要开发的内容
此部分请品管填写

## WBS (hidden)
功能结构 |  |  |  |  | 物理模块 |  |  |  |  | 变更范围 |  | 设计（人天） | [7 empty] | 开发（人天） | [7 empty] | 自测（人天） | [7 empty] | 测试（人天）
模块 | 子模块 | 功能名称 | 编号 | 功能描述 | 客户App | 代理店APP | 智能威接口 | 智能威 | SWWS接口 | 版本 | 类别 | 客户App安卓 | 代理店APP 安卓 | 客户App iOS | 代理店APP iOS | 智能威接口 | 智能威 | SSW接口 | 合计 | 客户App安卓 | 代理店APP 安卓 | 客户App iOS | 代理店APP iOS | 智能威接口 | 智能威 | SSW接口 | 合计 | 客户App安卓 | 代理店APP 安卓 | 客户App iOS | 代理店APP iOS | 智能威接口 | 智能威 | SSW接口 | 合计 | 客户App安卓 | 代理店APP 安卓 | 客户App iOS | 代理店APP iOS | 智能威接口 | 智能威 | SSW接口 | 合计 | 模块合计
|  | 问卷调查 | 1 | 修改问卷调查计算公式 |  |  | ◆ | ◆ | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 1 |  | 1.5 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 4.75
|  |  | 2 | 问卷调查一键重发 |  |  | ◆ | ◆ |  | v1.1 | 新增 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 1 |  | 1.5 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 3 | 问卷下载修改 |  |  | ◆ | ◆ |  | v1.1 | 修改 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 4 | 问卷修改 |  |  |  | ◆ |  | v1.1 | 修改 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 5 | 推送管理修改 |  |  | ◆ | ◆ | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 锁解车 | 1 | 对设备进行锁车，包括以下几种方式： |  | ◆ | ◆ | [11 empty] | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 49
|  |  | 2 | a)设置锁车时间 |  | ◆ | ◆ | [11 empty] | 0 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 6 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 3 | b)设置锁车位置及半径 |  | ◆ | ◆ | [11 empty] | 0 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 4 | c)设置每月锁车时间 |  | ◆ | ◆ | [11 empty] | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 5 | d)设置到达工作小时数时锁车 |  | ◆ | ◆ | [11 empty] | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 6 | e)设置立即锁车（6型机） |  | ◆ | ◆ | [11 empty] | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 7 | 锁车时的安全验证 |  | ◆ | ◆ | [11 empty] | 0 |  | 3 |  | 3 | 2 |  |  | 8 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 8 | 对设备进行解锁 |  | ◆ | ◆ | [11 empty] | 0 |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  | 5 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 9 | APP锁解车设置回复记录 |  | ◆ | ◆ | ◆ | [10 empty] | 0 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 6 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 10 | APP锁车报告 |  | ◆ | ◆ | ◆ | [10 empty] | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 4 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 服务案件 | 1 | 预报价功能填写 |  | ◆ | ◆ | ◆ | [10 empty] | 0 |  | 3 |  | 3 | 2 | 1 |  | 9 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 19.5
|  |  | 2 | 预报价签字确认 |  | ◆ | ◆ | [11 empty] | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 3 | 预报价查看 |  | ◆ | ◆ | ◆ | [10 empty] | 0 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 4 | 客户预报价确认 | ◆ |  | ◆ | [11 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 1.5 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 5 | 服务日志签字确认 | ◆ | ◆ | ◆ | [11 empty] | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2.5 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 6 | 服务报告确认 | ◆ |  | ◆ | [11 empty] | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 1.5 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 7 | 服务案件导出 |  |  |  | ◆ | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  | 设备信息 | 1 | 工况分析统计增加月、年统计 | ◆ | ◆ | ◆ | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 3
[11 empty] | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 25 | 1.5 | 25 | 15.5 | 7.75 | 0 | 76.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.25
此部分为全系统功能，要求每次更新
此部分为单独版本功能，只要求填写要开发的内容
此部分请品管填写