## 门禁系统研发计划
TY门禁系统研发计划： | [6 empty] | 工时统计：（自动计算、请勿更改）
序号 | 类型 | 功能/接口 | 逻辑描述 | 预计工时 | 完成状态 | 担当者
1 | 概要设计 | - | 功能梳理、ER图、数据库表、时序图、项目配置、系统原型 | 18 | 已完成 | 周栋梁、武玮 |  | 工作时长 | 6 | 小时/天
2 | 页面设计及切图 | - | 效果图、切图、页面原型(html、css、js) 杨祖行18H(Web)、尹松松6H(APP效果图) | 24 |  | 尹松松、杨祖行
3 | 门禁设备服务研发 （Web端） | 启动门禁服务 | 启动监控门禁的服务 | 1 | 未完成 | 郝亮
4 |  | 设备在线检测 | 查询某一个门禁设备是否在线 | 1 | 未完成 | 郝亮 |  | 概要设计 | 18 | 人时 | → | 3 | 人日
5 |  | 设置心跳时间 | 设定服务器与门禁设备的心跳监测时间 | 1 | 未完成 | 郝亮
6 |  | 设置超时断开设备的时间 | 设定服务器与门禁设备的心跳断开时间，心跳超时则判定为断网状态 | 1 | 未完成 | 郝亮 |  | UI设计 | 24 | 人时 | → | 4 | 人日
7 |  | 修改端口 | 更改服务端与设备的通信端口信息 | 1 | 未完成 | 郝亮
8 |  | 设置更新二维码间隔的时间 | 设置所有门禁设备的二维码刷新时间 | 1 | 未完成 | 郝亮 |  | web研发 | 57 | 人时 | → | 9.5 | 人日
9 | APP服务接口研发 （Web端） | 获取白名单及权限 | 1. 获取APP用户是否有邀请权限 2. 获取APP用户能够打开门禁设备的白名单 | 3 | 未完成 | 郝亮
10 |  | 扫码开门 | 扫码开门时、通过服务端调用某门禁设备的开门程序、记录开门日志（扫码结果为设备MAC） | 3 | 未完成 | 郝亮 |  | APP研发 | 36 | 人时 | → | 6 | 人日
11 |  | 蓝牙开门回调 | 门禁设备断网、蓝牙开门时、向服务端提供开门信息、记录开门日志（扫码结果为蓝牙MAC） | 3 | 未完成 | 郝亮
12 |  | 生成访客链接 | 通过APP端设置的客户门禁规则生成具有时效性的临时URL | 3 | 未完成 | 郝亮
13 | 管理系统服务研发 （Web端） | 系统登录 | 使用用户名、密码登录门禁管理系统 | 3 | 未完成 | 郝亮 |  | 集成测试 | 12 | 人时 | → | 2 | 人日
14 |  | Oauth身份认证 | 1. 管理系统用户登录及操作的身份认证 2. APP用户调用服务端接口时的身份认证 | 3 | 未完成 | 郝亮
15 |  | 白名单查询 | 查询已经设定好的人员-门禁信息列表 | 3 | 未完成 | 郝亮 |  | QC测试 | 30 | 人时 | → | 5 | 人日
16 |  | 设置人员-门禁权限白名单 | 1. 从Oauth种获取[人员]列表、设置权限 2. 保存白名单 | 6 | 未完成 | 郝亮
17 |  | 生成访客URL | 1. 通过APP种设定的门禁列表及有效期生成临时URL 2. 将URL信息存入数据库、缓存 | 6 | 未完成 | 郝亮 |  | 系统部署 | 6 | 人时 | → | 1 | 人日
18 |  | 访客URL开门 | 1. 判断URL开门操作的有效期 2. 记录开门信息 3. 调用相应的门禁设备开门 | 6 | 未完成 | 郝亮
19 |  | 门禁设备管理 | 1. 门禁设备的增删改查 2. 在线检测 参数配置 启动服务 （门禁设备服务） | 3 | 未完成 | 郝亮 |  | 总合计 | 177 | 人时 | → | 29.5 | 人日
20 |  | 开门日志 | 查询开门日志列表 | 3 | 未完成 | 郝亮
21 | IOS开发 | - | - | 18 | 未完成 | 杨宁
22 | 安卓开发 | - | - | 18 | 未完成 | 高勇
23 | TYMics整合 | - | 将门禁系统整合到TYMics中 | 6 | 未完成 | 郝亮
24 | 系统集成测试 | 内部测试 | 内部测试及联调 | 12 | 未完成 | 郝亮、高勇、杨宁
25 | QC测试 |  |  | 30 | 未完成 | 邵海媛
26 | 系统部署 | - | Web、APP端部署程序到正式环境 | 6 | 未完成 | 郝亮、高勇、杨宁
Note on F4: 单位：人时
Note on L5: 可修改