## Sheet1
ID | 工作项 | 工作项 | 工时（人*时） | 负责人 | 备注
1 | 项目熟悉与了解 |  | 1 | 邵海媛
2 | 测试wbs |  | 0.5 | 邵海媛
3 | 测试用例编写
|  | TY门禁管理系统web端 | 3 | 邵海媛
|  | 1.登录 |  | 邵海媛
|  | 2.门禁设备 |  | 邵海媛
|  | 2.1列表显示及查询 |  | 邵海媛
|  | 2.2操作：开门、检查设备是否在线、参数配置、启动服务、删除和更新 |  | 邵海媛
|  | 2.3设置门禁设备参数（包含心跳时间、超时断开设备时间、更新二维码间隔时间和修改端口号） |  | 邵海媛
|  | 2.4新增门禁设备 |  | 邵海媛
|  | 3.白名单 |  | 邵海媛
|  | 3.1列表显示及查询 |  | 邵海媛
|  | 3.2操作：查看详情、编辑和删除 |  | 邵海媛
|  | 3.3新增白名单 |  | 邵海媛
|  | 4.访客 |  | 邵海媛
|  | 4.1访客列表及查询 |  | 邵海媛
|  | 5.开门日志 |  | 邵海媛
|  | 5.1开门日志列表及查询 |  | 邵海媛
|  | TY门禁管理系统app端 |  | 邵海媛
|  | 1.扫描主页 |  | 邵海媛
|  | 2.搜索可开启门禁，蓝牙开启 |  | 邵海媛
|  | 3.邀请他人开门/被邀约人开门 |  | 邵海媛
4 | 用例评审 | 用例评审及评审会议记录整理 | 1.5 | 邵海媛
5 | 测试用例执行
5.1 | 冒烟测试
|  | 冒烟测试 | 0.5 | 邵海媛
5.2 | 第一轮测试
TY门禁管理系统web端
|  | 1.登录 | 1 | 邵海媛
|  | 2.门禁设备 |  | 邵海媛
|  | 2.1列表显示及查询 | 0.5 | 邵海媛
|  | 2.2操作：开门、检查设备是否在线、参数配置、启动服务、删除和更新 | 1 | 邵海媛
|  | 2.3设置门禁设备参数（包含心跳时间、超时断开设备时间、更新二维码间隔时间和修改端口号） | 1 | 邵海媛
|  | 2.4新增门禁设备 | 1 | 邵海媛
3.白名单
|  | 3.1列表显示及查询 | 0.5 | 邵海媛
|  | 3.2操作：查看详情、编辑和删除 | 1 | 邵海媛
|  | 3.3新增白名单 | 1 | 邵海媛
4.访客
|  | 4.1访客列表及查询 | 0.5 | 邵海媛
|  | 5.开门日志 |  | 邵海媛
|  | 5.1开门日志列表及查询 | 0.5 | 邵海媛
TY门禁管理系统app端
|  | 安卓端 &苹果端 1.扫描主页 | 0.5 | 邵海媛
|  | 2.搜索可开启门禁，蓝牙开启 | 0.5 | 邵海媛
|  | 3.邀请他人开门/被邀约人开门 | 0.5 | 邵海媛
5.3 | 第二轮测试 |  | 4 | 邵海媛
5.4 | 第三轮测试 |  | 2 | 邵海媛
5.5 | 浏览器和app兼容测试 |  | 4 | 邵海媛
6 | 线上验收 |  | 2 | 邵海媛
7 | 测试报告 |  | 2 | 邵海媛