## 管理过程WBS
分类 | 任务 | 描述 | 工时（人时） | 测试（人时）
会议 | 需求确认 | 需求确认
| 需求评审 | 功能结构清单整理
设计评审
用例评审
部署 | 测试环境
验收环境
运营环境
项目管理 | 工作安排
计划制定
进度跟踪
其它
|  |  | 0 | 0

## 补充临时工作
编号 | 类型 | 任务名称 | 预计开始 | 截止日期 | 预计工时 | 人员
1 | 平台使用支持 | 支持各项目组版本升级及联调 | 2020-08-26 | 2020-09-03 | 7 | 周丙龙
2 | 上线支持 | 用户管理，只保留编辑功能（只能分配部门、角色），添加人员类别 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 5 | 周丙龙
3 | 上线支持 | 数据同步定时任务（包含密码由des转md532） | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 7 | 周丙龙
4 | 文档完善 | 设计文档整理完善 | 2020-08-26 | 2020-09-03 | 14 | 周丙龙
5 | 开发补漏 | 表单设计器、流程设计器、websocket的https域名访问及activity多租户问题 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 7 | 周丙龙
6 | 平台使用支持 | 钉钉登录内免登陆第三方页面搭建；钉钉消息用户绑定逻辑修改；货柜项目接入讨论 | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 6 | 周丙龙
7 | 平台使用支持 | jeecg功能培训 （翟雷兵组） | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 3 | 周丙龙
8 | 开发补漏 | 远程连接表只读用户权限控制 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2 | 周丙龙
9 | 环境部署 | 搭建多租户测试环境（和开发环境分开） | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 7 | 周丙龙
10 | 环境部署 | 合并客户档案
11 | 环境部署 | 上线部署安排，负载均衡测试
12 | 环境部署 | 上线部署
13
14
15
16

## 功能结构+WBS
功能结构 |  |  |  |  | 变更内容 | 物理模块 |  |  | 用户角色 |  | 变更范围 |  | 设计（人时） |  |  |  |  | 开发（人时） |  |  | 自测（人时） |  |  | 测试（人时） |  |  |  | 开发完成日期
模块 | 子模块 | 功能名称 | 编号 | 功能描述 | 本次变更 | 网站前台 | 网站后台 | 其它程序 | 系统管理员 | 用户 | 版本 | 类别 | 原型 | 前端 | 接口 | 数据库 | 合计 | 前端 | 接口 | 合计 | 网站 | 后台程序 | 合计 | 网站 | 后台程序 | 合计 | 模块合计
Oauth发放令牌及令牌验证 | 发放令牌 | 账号密码 | 1 | 账号密码登录 |  |  | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 手机号+验证码 | 2 | 手机号+验证码登录 |  |  | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 扫码 | 3 | 扫码登录 |  |  | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 钉钉（第三方） | 4 | 钉钉登录 |  |  | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 钉钉（内部应用） | 124 | 1、支持钉钉内部应用的登录及配置 2、钉钉内部应用添加中间授权跳转页，和郄老师当前完成的页面做调试，做一个统一的中间授权跳转页用于支持所有应用的跳转（完成测试后，需要总结文档和使用说明） 钉钉中间页支持pc和手机端；统一中间页，支持一套oauth的各个系统使用 |  |  | ◆ |  | ◆ |  | v1.1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 微信 | 5 | 微信登录 |  |  | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 客户凭证授权登录 | 6 | 客户凭证授权登录 |  |  | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 钉钉 |  | PC端实现钉钉应用免登录 |  | 周 | 魏娜 |  |  |  | v1.2 | 修改 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 域账号登录 |  | 支持公司内部的账号登录系统 | [6 empty] | ？ | 修改 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 刷新 | 7 | 刷新令牌 |  |  | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 验证令牌 | 获取用户信息 | 8 | 获取用户信息 |  |  | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 单一登录 | 单一登录 | 9 | 支持单一登录，当一个用户登录后，该用户再次登录时，会将前一个已登录的用户踢掉； 单一登录时，如果客户端缓存时间较长，就无法实现即时踢掉，登录时，OauthAPI发个消息到消息队列，各系统定时读取处理 |  |  | ◆ |  | ◆ |  | ？ | 修改 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
网站登录 | 账号密码登录 | 账号密码登录 | 10 | 输入账号、密码，实现登录功能 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 手机号+验证码登录 | 手机号+验证码登录 | 11 | 输入手机号码，发送验证码，输入接收的验证码，实现登录功能 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 登录日志 | 登录日志 | 12 | 1、需要记录账号登录日志，包括登录账号、登录方式、IP、登录时间等。登录次数、最后登录时间不再单独记录到账号表中，功能中用到的数据直接查询登录日志 2、账号需要保存“账号失效时间”、“密码失效时间”，“密码失效时间”只对账号密码登录时进行验证，使用手机号+验证码登录时，不验证密码是否失效。 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 修改密码 | 修改密码 | 13 | 1、登录账号可以修改自己密码，该功能不需进行权限分配，默认登录人员都可以修改自己的密码、退出系统 2、页面包括“原密码”、“新密码”、“确认新密码”，密码文本框输入有变化时，更新密码验证情况（弱、中、强），按系统配置的密码强度验证方案进行验证，修改密码 3、系统可配置密码强度分为3级：弱、中、强（配置默认值），配置为正则表达式实现，支持按租户配置 4、系统可配置密码加密方式（默认支持2种：16位MD5加密、32位MD5加密，支持扩展），保存密码时按配置的加密方式进行加密保存 5、系统可配置账号密码默认有效天数，新建账号、修改密码、重置密码后，账号密码失效日期=当天+配置天数 6、系统可配置账号到期前几天提醒 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
租户管理 | 租户管理 | 租户列表 | 14 | 查询租户及租户配置信息 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 新增租户 | 15 | 新增租户及配置信息，包括租户名称、租户相关配置、租户对应的域名信息等 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 修改租户 | 16 | 修改租户及配置信息 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 删除租户 | 17 | 删除租户 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 导入导出 | 18 | 支持导入导出数据 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
系统管理 | 应用系统 | 系统列表 | 19 | 系统列表 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 新增系统 | 20 | 新增系统信息，包括系统名称、微信APPID、微信Secret、钉钉APPID、钉钉Secret |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 修改系统 | 21 | 修改系统信息 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 删除系统 | 22 | 删除系统 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 导入导出 | 23 | 支持导入导出数据 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 功能优化 |  | 1、系统ID支持人工录入，字符类型，列表页面添加1列，显示ID值 2、网站创建系统的页面，如果不填写数据库名称，则不创建 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 组织架构 | 组织架构列表 | 24 | 组织架构列表 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 新增组织架构 | 25 | 新增组织架构信息，包括组织架构信息及组织架构对应的系统 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 修改组织架构 | 26 | 修改组织架构 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 删除组织架构 | 27 | 删除组织架构 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 导入导出 | 28 | 支持导入导出数据 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 部门管理 | 部门结构树 | 29 | 以树结构的形式展示部门信息 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 添加部门 | 30 | 添加顶级部门 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 添加下级 | 31 | 添加下级部门 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 修改部门 | 32 | 修改部门信息 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 批量删除 | 33 | 批量删除 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 导入导出 | 34 | 支持导入导出数据 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 用户管理 | 用户列表 | 35 | 用户列表 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 添加用户 | 36 | 添加用户，包括用户类别、用户姓名、工号、账号、登录密码、手机号、角色、部门、职务、头像、生日、性别、邮箱等 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 修改用户 | 37 | 修改用户 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 开通账号 | 38 | 如果添加的用户未开通账号，则可以通过该功能开通账号 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 修改密码 | 39 | 修改密码，按照配置的密码规则修改 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 冻结 | 40 | 管理员可以冻结用户，冻结的用户将无法登录 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 删除 | 41 | 删除用户，删除后进入回收站 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 回收站 | 42 | 回收站的用户数据可以彻底删除或者还原 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 导入导出 | 43 | 支持导入导出数据 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 功能优化 |  | 用户ID，现在是人工录入，列表页面添加1列，显示ID值，支持排序，用于支持当前tymics 录入时最到最大值 | [6 empty] | v1.1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 功能优化 |  | 用户ID和钉钉ID分开，用户ID系统自增，用户表添加字段保存钉钉ID |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.2 | 修改 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 微信绑定管理 | 绑定列表 | 44 | 绑定列表 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 新增绑定 | 45 | 新增绑定，包括系统、用户、union_id、open_id、昵称 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 修改绑定 | 46 | 修改绑定 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 删除绑定 | 47 | 删除绑定 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 钉钉绑定管理 | 绑定列表 | 48 | 绑定列表 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 新增绑定 | 49 | 新增绑定，包括系统、用户、union_id、open_id、昵称 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 修改绑定 | 50 | 修改绑定 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 删除绑定 | 51 | 删除绑定 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 菜单管理 | 菜单列表 | 52 | 菜单列表 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 新增菜单 | 53 | 新增菜单，包括以下内容 菜单：菜单类型、菜单名称、菜单路径、前端组件、默认跳转地址、菜单图标、排序、路由相关、打开方式 按钮权限：名称、上级菜单、菜单路径、授权标识、授权策略、状态 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 编辑菜单 | 54 | 编辑菜单 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 菜单详情 | 55 | 菜单详情 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 添加下级菜单 | 56 | 打开新增菜单，默认类型为子菜单，上级目录默认选择的记录 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 数据规则 | 57 | 可以给菜单配置数据权限规则，包括规则名称、规则字段、条件规则、规则值、状态 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 删除菜单 | 58 | 删除菜单 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 角色管理 | 角色列表 | 59 | 角色列表 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 新建角色 | 60 | 新建角色，包括应用系统、角色名称、角色编码、描述 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 角色权限配置 | 61 | 以权限结构显示菜单功能，勾选给角色配置权限 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 角色用户配置 | 62 | 配置使用该角色的用户 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 编辑角色 | 63 | 编辑角色 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 删除角色 | 64 | 删除角色 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 导入导出 | 65 | 支持导入导出数据 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 属性权限规则 | 属性规则列表 | 66 | 属性规则列表 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 新增 | 67 | 新增属性规则，包括规则名称、规则SQL、备注 用于配合对象权限规则，实现对象授权，对数据权限进行控制 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 编辑 | 68 | 编辑 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 删除 | 69 | 删除 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 对象授权 | 创建维护授权 | 70 | 1、列出角色信息、支持授权的对象信息 2、选择角色、对象，列出对象的所有属性，对属性进行数据权限控制 3、输入条件、选择规则（属性权限规则），保存授权 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 权限控制 | 权限继承控制 | 71 | 1、功能权限的控制，应该对应上页面的功能菜单，单独的API也需要添加到菜单中控制 2、依赖菜单的控制 3、用户、角色管理非超级管理员admin则只可见自己创建的数据；给用户分配角色只可见自己创建的 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | ？ | 修改 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 临时授权 | 72 | 1、添加临时授权，可以将自己的某些权限，临时授权给另外一个账号短时间内使用 应用场景：某人员休假时，将自己的一部分权限授权给另外一个人，返回后收回权限，被授权的账号只能使用该权限，不能再次授权给其它账号 2、授权给账号的人员，可以删除自己的临时授权，收回权限 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | ？ | 修改 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 列权限控制 | 119 | 对象或列表展示，权限支持控制到某列 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
待办事项 | 查看及办理 | 查看及办理 | 74 | 各个模块都可以传一些待办工作项，待办工作项列表可以跳转到的其它模块 先做设计方案，按评审后功能开发 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
类钉钉表单订制 | 表单订制 | 表单订制 | 75 | 做一个类似钉钉的简单表单定制功能 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | ？ | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
审批 | 我发起的 | 列表及查看 | 76 | 显示本人发起的审批列表，点击可查看详情 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 发起审批 | 77 | 1、发起审批，内容包括：审批内容、审批详情、关联单据、附件、审批流程 2、选择审批人时，支持审批、会签2种方式 3、可选择抄送人员，审批完成后，可在“抄送我的”菜单查看 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 我审批的 | 列表及查看 | 78 | 显示需本人审批的列表，点击可查看详情 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 同意 | 79 | 同意审批，同意后单据转到审批流下一个节点 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 拒绝 | 80 | 拒绝审批，任何一个节点拒绝，整个审批单据终止 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 评论 | 81 | 审批过程中，可添加评论，参与审批的人员在详情页面可查看评论信息 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | AT某人 | 82 | 审批过程中，可AT某人，AT的人员即可查看审批信息 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 转办 | 83 | 审批过程中，可将某审批单据指定其它人员进行转办，指定人员可以“我审批的”菜单查看 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 抄送我的 | 列表及查看 | 84 | 显示抄送本人的审批信息，点击可查看详情 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 审批过程 | 85 | 同上 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| AT我的 | 列表及查看 | 86 | 显示AT本人的审批信息，点击可查看详情 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 审批过程 | 87 | 同上 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 审批关联单据 | 查询列表 | 88 | 查询系统审批单据列表 | [6 empty] | v1.0.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 单据详情 | 89 | 查看业务单据详情页,点击单号可以查看对应业务单据的详情信息 | [6 empty] | v1.0.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 关联业务单据 | 90 | jeecg自带的表单设计表需要加系统ID |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 单据授权 | 数据权限 | 91 | [7 empty] | v1.0.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 信令通知 | 信令发送消息 | 92 | 信令发送message里定义消息类型、内容、接收人等信息。 | [6 empty] | v1.0.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 审批模板 | 审批模板 | 93 |  |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | ？ | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 手机app适配 | 手机app适配 | 94 |  |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | ？ | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
信令支持 | 信令消息发送 | 信令消息发送 | 95 | 支持配置及发送信令 |  |  | ◆ |  | ◆ |  | v1.0 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 配置页面 | 配置页面 | 96 | 配置信令发送实体、事务，并配置对应的发送队列，支持查询 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 记录查询 | 记录查询 | 97 | 做个消费者，接收、存储所有的信令；根据消息类型发送消息，并且在页面上可查询 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
数据库支持 | 数据分离 | 同时支持Oauth和业务库合并或分离 | 114 | 1、支持各系统可以分开使用各自的数据库 2、支持Oauth和各系统合并合租同一个数据库 | [6 empty] | v1.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 拆分Oauth数据表 | 98 | 应用系统、组织架构、部门、用户、角色、菜单、职务、微信、钉钉绑定、属性、对象权限、租户管理 以上相关表，拆分到Oauth数据库 | [6 empty] | v1.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 业务库视图 | 112 | 拆分到Oauth数据库的相关数据维护，支持API调用 | [6 empty] | v1.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Oauth维护数据的API | 115 | 支持各系统间访问Oauth数据，使用API调用的方式 | [6 empty] | v1.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 一键创建租户 | 113 | 支持一键创建租户，自动生成租户对应的数据库表 各业务系统的数据库表、视图，支持一键生成，也支持脚本创建 | [6 empty] | v1.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| SQL SERVER | SQL SERVER | 99 | 支持sql server数据库 | [6 empty] | v1.1.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| PostgreSQL | PostgreSQL | 100 | 支持PostgreSQL数据库 | [6 empty] | ？ | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | SQL SERVER |  | sqlserver版本支持多租户 | [6 empty] | ？ | 新增 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
redis数据库 | 缓存数据 | 缓存数据 | 101 | 支持redis按系统分库保存缓存数据 | [6 empty] | v1.1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
消息中心 | 查看消息 | 查看消息 | 73 | 1、web、移动端、短信可通用的消息提醒通道，具备已读、未读功能。 2、支持钉钉收到消息后，点击消息中的链接后，打开jee制作的网页进行操作（比如打开表单进行审批等），内部和外部免登录支持 3、根据消息分类，可设置某类消息的免打扰（可以收到信息但不提示） 先做设计方案，按评审后功能开发 | [6 empty] | v1.1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 消息提醒 | 消息提醒 | 116 | 1、发送的消息能够及时提醒到系统中，公开API，支持其它模块调用发送消息 2、支持钉钉提醒，可配置不同类型的消息，发送到指定的钉钉群，支持钉钉消息内容的配置 | [6 empty] | v1.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 发送消息 | 发送消息 | 117 | 系统内部支持消息发送，根据不同的业务场景，支持支持分类发送 | [6 empty] | v1.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 发送消息 | 发送消息 |  | 发送消息时，希望能支持钉钉网络电话，需要做测试 | [6 empty] | ？ | 新增 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 消息查看 | 消息查看 | 118 | 1、接收消息后打开查看消息详情 2、消息详情中支持连接到系统的表单 3、支持平台自带审批功能消息提醒、待审批的消息，打开消息时可直接链接到表单进行审批 | [6 empty] | v1.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 消息发送方式 | 集成发短信功能 | 121 | 集成发短信功能，包括验证码短信和提醒消息短信 | [6 empty] | v1.1.1 | 新增 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 集成发邮件功能 | 122 | 集成发邮件功能 | [6 empty] | v1.1.1 | 新增 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 集成发邮件功能 | 125 | 发邮件功能支持批量发送，调用翟雷兵的接口实现 | [6 empty] | v1.1.2 | 新增 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 支持钉钉内部应用 | 125 | 消息提醒内容链接支持打开内部应用和第三方应用，登录和消息提醒同时支持 | [6 empty] | v1.1.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
其它 | 集团版jeecgboot | 集团版jeecgboot | 102 | 集团版jeecgboot代码合并 |  | ◆ | ◆ |  | ◆ |  | v1.0.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 域名支持 | 域名支持 | 103 | 域名地址和IP地址，应支持同时使用，目前映射了域名以后，IP地址不能访问 | [6 empty] | ？ | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 租户维护 | 租户维护 | 104 | 新建租户创建数据库并初始化数据、视图 | [6 empty] | ？ | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 平台监控接入 | 平台监控接入 | 111 | 接入监控平台，对系统内各模块出现在异常，进行监控 | [6 empty] | v1.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 文件服务器 | 文件服务器 | 112 | 1、支持文件服务器，实现上传、下载、读取的配置，文件目录支持自定义（绝对路径） 2、解决文件服务器负载均衡的问题 3、支持配置按天划分文件夹保存上传的文件 | [6 empty] | v1.1.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 文件服务器扩展 | 文件服务器扩展 | 126 | 文件服务器使用阿里云服务的测试 | [6 empty] | ？ | 新增 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 配置中心 | 配置中心 | 113 | 1、各业务系统的配置通过配置中心实现，实现可变的配置项管理（打包完成再进行的配置） 2、通过数据表实现 | [6 empty] | ？ | 新增 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 部署 | 部署 | 123 | 支持docker部署，并提供相关文档 | [6 empty] | v1.1.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 浏览器兼容 | 浏览器兼容 | 120 | 系统所有页面兼容edge浏览器 | [6 empty] | v1.1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 数据处理 | 逻辑删除 | 125 | 系统中所有删除，统一修改为逻辑删除 | [6 empty] | v1.1.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 功能优化v1.1.1 | 功能优化v1.1.1 | 126 | 1、用户与部门的关系分为2种：所属部门、管辖部门，登录时默认所属部门，不再选择和切换部门 2、系统管理菜单重新整理结构 3、审批流程图片支持mycat部署多租户时查看（bug） 4、人员ID的展示、系统ID的展示（信息部） 5、人员的离职，入职，如何实现？使用冻结/解冻功能？ 要求离职后的人员可以查看，不影响业务系统的关联，支持返聘再入职的使用流程（信息部） 6、角色编码可以自动生成（信息部） 7、人员所属部门和管辖范围分开管理（信息部） 8、部门管理中，组织架构下拉菜单的展示（bug） 9、表格列的权限控制问题（张志青） | [6 empty] | v1.1.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 功能优化v1.1.2 | 功能优化v1.1.2 | 127 | 1、系统管理菜单中，导出功能整理 2、系统中，文本框都支持模糊查询 3、各功能考虑数据删除验证 4、各系统集成遗留问题，表单设计器制作的表单，支持跨系统调用时进行功能权限控制 5、文档补充 | [6 empty] | v1.1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 功能优化 | 平台导入功能完善 | 128 | 1、平台导出列，应按页面设置的自定义列导出，导出应与设置显示的列一致 2、支持数据整体全选，全选后可批量导出、批量删除 3、支持当页导出和全部导出 4、导入信息应进行字段检验（设计的表单校验规则） 5、导入时设置主键，按主键覆盖数据（业务主键，可能多个字段），支持配置，可配置是否覆盖 | [6 empty] | v1.1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 功能优化 | 功能优化v1.1.2.1 | 129 | 1、平台左侧菜单隐藏后，点击一级菜单图标，二级菜单不再展开，弹出一个小层，在层上显示菜单 2、换网站logo图片 3、登录页账号密码的提示，去掉admin,123456 | [6 empty] | v1.1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 平台架构 | 功能优化 | 130 | 研究如何封装前端控件，集成到表单设计器的控件库中 | [6 empty] | v1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | vue-lunar-fullcalendar控件升级，基于的fullcalendar的版本号升级为4.x | [6 empty] | v1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 钉钉发送消息，点击链接后，能唤起田园APP，默认进入某个功能页面 | [6 empty] | v1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | nginx配置对IP限流，每个IP3秒内不能重复访问同一个接口，测试可行性 | [6 empty] | v1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 系统通讯录功能使用所属部门显示人员，支持设置部门主管 | [6 empty] | v1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 角色管理中，支持某角色下添加账号 | [6 empty] | v1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 用户信息-编辑页面，信息展示不全（账号失效时间、密码失效时间等），新增和编辑页面中，权限、部门相关单独配置，需要提供灵活的选择 | [6 empty] | v1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 平台top页，右上角的搜索菜单功能完善使用 | [6 empty] | v1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 在线帮助功能：包括两部分介绍（平台的使用、基于平台的系统）需要有一个在线帮助的发布功能，可以让各系统开发团队更新发布 | [6 empty] | v1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 支持打包成微信小程序，通过微信通道推送消息 | [6 empty] | v1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | v1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 平台集团化 | 平台集团化 | 131 | 1、实现集团化管理方式，参考金蝶 2、不区分租户，建立1套集团组织，多套子组织架构 3、系统根据用户的所属组织，平台默认数据权限的控制 4、部门负责人功能（部门主管） 5、组织架构变化后数据迁移问题处理 6、用户所属部门、管辖范围分别管理的升级，页面优化 7、确认方案，按技术方案执行 | [6 empty] | v1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| online报表 | 优化项1 | 132 | 1、支持根据查询条件，导出所有报表数据（注：是全部数据，不是仅当前页的数据），支持选择导出和全部导出 2、通过写sql语句，实现开发报表（希望报表数据可以根据登录人员权限，进行展示） 3、Online报表，需要增加相关操作日志，即【哪些人在哪个时间点，导出了什么数据】（详见日志的相关需求） 4、报表支持金额合计（注：查询出来的所有数据的合计） 5、报表第一列不要选择框（希望可以通过配置实现） 6、导出Excel，按照字段类型分别对应上，目前是所有的都是文本形式，希望根据设置的字段类型，Excel中对应相应的字段类型，尤其是日期、金额（默认为两位小数） 住友重点提的需求。 | [6 empty] | v1.1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 优化 |  | online报表进行SQL解析时，希望能默认字段类型 | [6 empty] | v1.2 | 新增 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | online报表中，字段内容过多时，可配置隐藏部分内容，鼠标悬浮显示，支持设置列宽 | [6 empty] | v1.1.2.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 全文搜索和模糊搜索可配置，全文搜索也支持*模糊搜索 | [6 empty] | v1.1.2.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 优化 |  | 20201106评审，优先级不高，可以用其它方式替代 希望报表支持详情展示（添加详情按钮），例如：点击详情按钮，根据合同编号，展示合同信息详情 实现方式，使用现在的href功能，URL希望能支持参数，支持三种表单 | [6 empty] | ？ | 新增 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 优化 |  | 20201106评审，以下暂不考虑： 1、页面查询条件展示，导出按钮与查询、重置按钮放置在一行；如果没有更多查询条件，展开按钮不显示 2、查询条件输入框可以配置大小样式 | [6 empty] | ？ | 新增 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 日志功能优化 | 日志功能优化 |  | 1、操作日志，每个人在平台上的操作支持记录操作日志，需要记录的内容：查询时记录查询条件、查看详情记录查看的单据ID、新增/编辑的内容等 2、所有post提交都有记录，通过日志查询模块支持查看 3、平台生成的接口需要自带日志，平台功能默认记录日志，业务系统开发的接口支持调用，提供调用手册 4、日志记录中不应记录密码 5、操作分类应该细化，日志内容不显示到页面，高风险的信息不保存到日志中 | [6 empty] | v1.1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| APP功能优化 | APP功能优化 |  | APP主页：模块不区分“常用”和“其它”分类，模块支持拖动排序（前端实现） | [6 empty] | v1.1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 接口优化 | 接口优化 |  | 接口优化：userinfodetail接口优化，管辖范围修改为id列表，所有系统权限去掉，新增一个接口实现 | [6 empty] | v1.1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| online表单 | 优化项1 |  | 1、online表单：“表格编辑”功能应支持按钮权限定义 2、online表单删除，增加一个回收站功能，防止误操作 3、online表单(onl_cgform_head)和表单设计器(design_form)增加是否支持审批标志 | [6 empty] | v1.1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 优化 |  | 20201106评审，以下暂不考虑： 关于密码类（控件类型选择了密码）的数据，存储到数据库时需要加密。（1.1.1版本 数据库里存储的是明文密码，未加密），考虑必要性 | [6 empty] | ？ | 新增 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 优化 |  | online表单中的子表单字段只读，配置后不起作用 | [6 empty] | v1.1.2.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | online表单中新增/修改/详情，默认使用model打开的功能，希望能都支持页面打开，功能同表单设计器 | [6 empty] | v1.1.2.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | online表单中，新增/编辑页面的“保存”按钮支持js增强，用于新增/修改前的验证，包括调后端接口的验证，验证不通过阻止提交 | [6 empty] | v1.1.2.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | online表单制作的页面进行审批流，审批办理时，查看表单中子表限制只读的问题 | [6 empty] | v1.1.2.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | online表单支持配置编码校验规则，检验规则录入正则表达式后不能修改 | [6 empty] | v1.1.2.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 视图导入online表单，支持中文字段备注，目前同步数据库报错，希望视图导入的表单支持设置查询条件 | [6 empty] | v1.1.2.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | online表单中，点击新增按钮，支持popup弹出框，多选后返回，将多条记录添加子表单 | [6 empty] | v1.1.2.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 子表设置的Popup弹出框赋值的时候不能给另一个Popup弹出框赋值 | [6 empty] | v1.1.2.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 配置Popup弹出框的效验字段时，字段不能太多也不能太长，希望数据库存储最长字段限制开放大一些，满足使用 | [6 empty] | v1.1.2.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | online表单配置字段添加2种类型：longtext和midiumtext 类型 | [6 empty] | v1.1.2.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ERP主题下，提交审批后，应限制不允许再维护子表数据 | [6 empty] | v1.1.2.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Erp主题日期控件不能正常选择日期，下拉框控件绑定字典后不能正常使使用，不会报错但是也不会显示字典里面的内容 | [6 empty] | v1.1.2.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 查询项优化： 1、查询项默认可见哪些字段可以配置，如果没有更多，不再显示“展开” 2、高级查询中，可选哪些字段，能支持配置 3、历史查询条件支持保存、快捷查询 | [6 empty] | v1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
online表单查询项，支持动态的默认值配置，比如：日期控件，默认值为今天（基于js增强实现？）
popup弹窗弹出online报表的表单，支持配置查询条件和查询默认值（基于js增强实现？）
|  |  |  | 表格自定义列：可灵活配置列表默认显示的哪些列，支持显示哪些列，选择时添加“全选”功能 | [6 empty] | v1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 列表表格操作按钮列中，“更多”中的按钮可以配置是否显示在表格中 | [6 empty] | v1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 全文搜索和模糊搜索可配置，全文搜索也支持*模糊搜索 | [6 empty] | v1.1.2.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 支持自定义插件集成到online表单、表单设计器 | [6 empty] | v1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 整理插件化升级方案（使用新版的代码or自已开发，评估工作量） | [6 empty] | v1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 表单设计器 | 优化 |  | 配置子表时，支持“表字典”控件，支持弹出窗体，选择后绑定多个子表的字段 | [6 empty] | v1.1.2.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | “表字典”控件使用时，弹出的报表希望能配置分页（同online报表中的popup的配置） | [6 empty] | v1.1.2.1 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 确认目前公司使用钉钉配置的表单有哪些，平台配置是否可以都实现--李蕊 报给领导的日志（表单），能弹出消息提示查看，日志的查看列表正常可以搜索查看记录 | [6 empty] | v1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 系统数据字典 | 优化项1 |  | 系统字典表，增加两个字段，用于存显示顺序和默认选中项 | [6 empty] | v1.1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 功能优化 | 功能优化v1.2.1 | 133 | 1、平台的版本号，在网页上有显示，比如“关于平台” 2、平台左上角和系统信息的显示（租户名称和系统名称，支持配置），登录页背景图片、标题、登录模块位置（九宫格）、ICP版权信息（富文本） 3、删除提醒，通过java增强实现时，需要考虑提示信息的一致性 4、账号过期后，页面上可以延长使用日期 | [6 empty] | v1.1.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 文档补充 | 工作流开发使用手册 | 105 | [7 empty] | v1.0.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 架构设计文档 | 106 | [7 empty] | v1.0.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 系统流程图 | 107 | [7 empty] | v1.0.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 数据库相关文档 | 108 | [7 empty] | v1.0.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 接口设计相关文档 | 109 | [7 empty] | v1.0.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 产品部署手册 | 110 | [7 empty] | v1.0.2 | 新增 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
合计 | [11 empty] | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
此部分为全系统功能，要求每次更新
此部分为单独版本功能，只要求填写要开发的内容
此部分请品管填写